****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ САМБЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

05 апреля 2024 г № 49

с. Самбек

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Самбекского**

**сельского поселения «Развитие физической**

**культуры и спорта» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Самбекского сельского поселения от 27.03.2018 г. № 28 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Самбекского сельского поселения», распоряжением Администрации Самбекского сельского поселения от 05.09.2018 г. № 118 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Самбекского сельского поселения», Администрация Самбекского сельского поселения постановляет:

1.  Утвердить отчет о реализации в 2023 году муниципальной программы Самбекского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Самбекского сельского поселения М.А.Соболевский**

Приложение

к постановлению Администрации

Самбекского сельского поселения

от 05.04.2024 г. №49

Отчет

о реализации муниципальной программы Самбекского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2023 год

Ответственным исполнителем муниципальной программы Самбекского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» является Администрация Самбекского сельского поселения.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Самбекского сельского поселения от 25.10.2018 г. № 92.

В ходе исполнения муниципальной программы реализован комплекс мероприятий в результате которых наблюдается устойчивое развитие физической культуры и спорта в сельском поселении и приобщение к здоровому образу жизни широких слоев населения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы двух основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Физическая культура и спорт в Самбекском сельском поселении» предусмотрена реализация одного основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение сельских спортивных   
и физкультурных мероприятий среди различных слоев населения Самбекского сельского поселения выполнено.

В рамках подпрограммы 2 «Создание условий для развития физической культуры и спорта» предусмотрена реализация одного основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение сельских спортивных   
и физкультурных мероприятий среди различных слоев населения Самбекского сельского поселения выполнено.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм приведены в приложении № 1 к отчету о реализации программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа исполнения реализации муниципальной программы установлено, основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований   
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 2,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года не осуществлялось.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении 2 к отчету о реализации программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения ниже плановых.

Показатель 1. «Доля населения Самбекского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» - плановое значение- 52,2 %, фактическое значение- 52,2 %.

Показатель 1.1. «Доля населения Самбекского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения.»- плановое значение- 52,2 % фактическое значение- 52,2 %.

Показатель 2.1. «Доля жителей сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения сельского поселения» - плановое значение –100,0 %, фактическое значение – 50,0 %.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год представлены в приложении № 3 к отчету о реализации программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. «Доля населения Самбекского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» плановое значение- 52,2 %, фактическое значение- 52,2 %, достигнуто - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 «Доля населения Самбекского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения», плановое значение- 52,2 % фактическое значение – 52,2 %, достигнуто- 1;

степень достижения целевого показателя 2.1. «Доля населения Самбекского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» плановое значение –100,0 %, фактическое значение – 50,0 %, достигнуто -0,5.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,66 (*2/3*), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1,0 (2/2), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1,0 *(*плановое значение/фактическое значение*).*

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

0,0 тыс. рублей / 2,8 тыс. рублей = 0,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,0 = 0,0, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является низкой**.**

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 x 0,3 + 0,0 x 0,2 = 0,8, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

В ходе анализа и мониторинга муниципальной программы установлено, что

основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|  | начала реализации | окончания реализации | запланирован  ные | достигнутые |
| Подпрограмма 1. «Физическая культура и спорт в Самбекском сельском поселении» | | | | | | | | |
| 1.1. | Физическое воспитание, повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом | Администрация Самбекского сельского поселения | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение доли жителей Самбекского сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | Увеличилась доля жителей поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом, и количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий |  |
| 1.2. | Создание условий для активного досуга и укрепления здоровья населения средствами физической культуры и спорта | Администрация Самбекского сельского поселения | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение степени информированности и уровня знаний различных категорий населения по вопросам физической культуры и спорта | Увеличение численности систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |
| Подпрограмма 2. «Создание условий для развития физической культуры и спорта» | | | | | | | | |
| 2.1. | создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей сельского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | Администрация Самбекского сельского поселения | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение мотивации жителей сельского поселения к регулярным занятиям спортом и ведению здорового образа жизни | 1. Увеличение числа жителей занимающихся спортом |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта»

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта | всего | 2,8 | 0,0 |
| бюджет поселения | 2,8 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Физическая культура и спорт в Самбекском сельском поселении | всего | 2,8 | 0,0 |
| бюджет поселения | 2,8 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. | Создание условий для развития физической культуры и спорта | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

Сведения о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | |
| 1 | Показатель 1. Доля населения Самбекского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения. | % | 49,4 | 52,2 | 52,2 |  |
| Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт в Самбекском сельском поселении» | | | | | | |
| 2 | Показатель 1.1 Доля населения Самбекского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения. | % | 49,4 | 52,2 | 52,2 |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для развития физической культуры и спорта» | | | | | | |
| 3 | Показатель 2.1. Доля жителей сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения сельского поселения | % | 50,0 | 100,0 | 50,0 |  |