****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ САМБЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

05 апреля 2024 г № 56

с. Самбек

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Самбекского**

**сельского поселения «Муниципальная политика»**

**за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Самбекского сельского поселения от 27.03.2018 г. № 28 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Самбекского сельского поселения», распоряжением Администрации Самбекского сельского поселения от 05.09.2018 г. № 118 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Самбекского сельского поселения», Администрация Самбекского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации в 2023 году муниципальной программы Самбекского сельского поселения «Муниципальная политика», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Самбекского сельского поселения М.А.Соболевский**

Приложение

к постановлению Администрации

Самбекского сельского поселения

от 05.04.2024 г. № 56

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**Самбекского сельского поселения «Муниципальная политика»**

**за 2023 год**

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Самбекского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Самбекского сельского поселения «Муниципальная политика».

Муниципальная программа «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Самбекского сельского поселения от 25.10.2018 г. № 91.

В ходе исполнения муниципальной программы реализован комплекс мероприятий в результате которых осуществлено совершенствование организации муниципальной службы в Самбекском сельском поселении и повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Развитие муниципальной службы» предусмотрена реализация четырех основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1.Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, регулирующей прохождение муниципальной службы.

Основное мероприятие 1.2. Повышение квалификации муниципальных служащих с получением свидетельства государственного образца не выполнено. В отчетном периоде муниципальные служащие не проходили повышение квалификации.

Основное мероприятие 1.3.Проведение диспансеризации муниципальных служащих не выполнено. Диспансеризация муниципальных служащих в отчетном году не проводилась.

Основное мероприятие 1.4. Юридические услуги, консультационная и правовая помощь в работе муниципальным служащим выполнено.

В рамках подпрограммы 2. «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества» предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Содействие социальному развитию поселения посредством повышения активности граждан в решении вопросов местного значения» выполнено.

Основное мероприятие 2.2. «Содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив» выполнено.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм приведены в приложении № 1 к отчету о реализации программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа исполнения реализации муниципальной программы установлено, основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований   
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 210,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 210,0 тыс. рублей, или 100,0 %.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении 2 к отчету о реализации программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателя, по 1 из которых фактически значения соответствуют плановым.

Показатель 1. Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по профильным направлениям деятельности- (плановое значение- 80,0 %, фактическое значение- 0,0%.).

Показатель 2. Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы (плановое значение- 100,0 %, фактическое значение- 0,0%.).

Показатель 1.1 . Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по профильным направлениям деятельности (плановое значение- 80,0 %, фактическое значение- 0,0%.).

Показатель 1.2. Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы (плановое значение- 100,0 %, фактическое значение- 0,0%.).

Показатель 2.1. уровень социальной активности населения (плановое значение- 50,0 %, фактическое значение- 50,0%.).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год представлены в приложении № 3 к отчету о реализации программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. «доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по профильным направлениям деятельности»

плановое значение- 80,0 %, фактическое значение- 0,0%, достигнуто – 0,0 ;

степень достижения целевого показателя 2. «Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы» плановое значение- 100,0 %, фактическое значение- 0,0%, достигнуто-0,0;

степень достижения целевого показателя 1.1 «Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по профильным направлениям деятельности» плановое значение- 80,0 %, фактическое значение- 0,0%, достигнуто -0,0;

степень достижения целевого показателя 1.2. «Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы» - плановое значение- 100,0 %, фактическое значение- 0,0%, достигнуто- 0,0;

степень достижения целевого показателя 2.1 «уровень социальной активности населения» плановое значение- 50,0 %, фактическое значение- 50,0%, достигнуто-1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,2 (1/5) , что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 0,7 (4/6), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 0,6 *.*

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

210,0 тыс. рублей /210,0 тыс. рублей =1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,7/1,0 = 0,7, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является низкой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,2 х 0,5 + 0,6 x 0,3 + 0,7 x 0,2 = 0,42, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является неудовлетворительным.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

В ходе анализа и мониторинга муниципальной программы установлено:

основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют; принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Муниципальная политика»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Муниципальная политика»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы» | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.  Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, регулирующей прохождение муниципальной службы | Администрация Самбекского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Весь период | увеличение доверия граждан к муниципальным служащим | увеличение доверия граждан к муниципальным служащим | |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2.  Повышение квалификации муниципальных служащих с получением свидетельства государственного образца | Администрация Самбекского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Весь период | увеличение числа муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации | Повышение квалификации муниципальных служащих не проведено | |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3.  Проведение диспансеризации муниципальных служащих | Администрация Самбекского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Весь период | Количество муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | Диспансеризация не проводилась | |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.4.  Юридические услуги, консультационная и правовая помощь в работе муниципальным служащим | Администрация Самбекского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Весь период | Количество муниципальных служащих получивших правовую помощь | Оказание правовой помощи мун. служащим в работе | |  |
| Подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества» | | | | | | | | | | |
| 5 | Основное мероприятие 2.1.  Содействие социальному развитию поселения посредством повышения активности граждан в решении вопросов местного значения. | Администрация Самбекского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Весь период | повышение уровня социальной активности населения | продвижение общественных инициатив, выдвигаемых активистами | |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.2.  содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив | Администрация Самбекского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Весь период | увеличение количества человек, воспользовавшихся правовой и другой значимой для формирования гражданского общества информацией | увеличелось количество человек, воспользовавшихся правовой и другой значимой для формирования гражданского общества информацией | |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Самбекского сельского поселения

«Муниципальная политика»

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| Муниципальная программа | « Муниципальная политика» | всего | 210,0 | 210,0 |
| бюджет поселения | 210,0 | 210,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие муниципальной службы | всего | 210,0 | 210,0 |
| бюджет поселения | 210,0 | 210,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества. | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы «Муниципальная политика»

Сведения о достижении значений показателей в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» | | | | | | |
| 1 | Показатель 1. доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по профильным направлениям деятельности | % | 75,0 | 80,0 | 0,0 |  |
| 2 | Показатель 2. доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |
|  | .Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы» | | | | | |
| 3 | Показатель 1.1 . доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по профильным направлениям деятельности | % | 75,0 | 80,0 | 0,0 |  |
| 4 | Показатель 1.2. доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества» | | | | | |
| 5 | Показатель 2.1. уровень социальной активности населения | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |