****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ САМБЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

05 апреля 2024 г № 55

 с. Самбек

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Самбекского**

**сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год**

 В соответствии с постановлением Администрации Самбекского сельского поселения от 27.03.2018 г. № 28 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Самбекского сельского поселения», распоряжением Администрации Самбекского сельского поселения от 05.09.2018 г. № 118 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Самбекского сельского поселения», Администрация Самбекского сельского поселения постановляет:

1.  Утвердить отчет о реализации в 2023 году муниципальной программы Самбекского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Самбекского сельского поселения М.А.Соболевский**

Приложение

к постановлению Администрации

Самбекского сельского поселения

от 05. 04.2024 г. № 55

Отчет

о реализации в 2023 году муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах в рамках реализации муниципальной программы Самбекского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утвержденной постановлением Администрации Самбекского сельского поселения от 07.11.2018 №, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых, обеспечено снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчение их последствий.

 Осуществлялось информирование населения о соблюдении мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах посредством распространения памяток и размещении информации в СМИ и на официальном сайте поселения в сети Интернет.

 Дважды производилась опашка территории поселения с целью предотвращения пожаров.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

 Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий.

 В рамках подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

 Основное мероприятие 1.1. «.Информирование населения о соблюдении мер пожарной безопасности» выполнено.

 Основное мероприятие 1.2. «Меры поддержки добровольной пожарной дружины» не выполнено.

В рамках подпрограммы 2 «Защита населения от ЧС и обеспечение безопасности на водных объектах» предусмотрена реализация одного основного мероприятия.

 Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по предупреждению ЧС и мерах безопасности на водных объектах» выполнено.

 Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа исполнения реализации муниципальной программы установлено, основные мероприятия осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 142,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 139,8 тыс. рублей, или 98?2 %.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении 2 к отчету о реализации программы.

Раздел 5. Сведения о достижении

значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

 Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, по 3 из которых фактически значения соответствуют плановым.

 Показатель 1. «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах» - плановое значение-45%, фактическое значение -45%,

 Показатель 1.1. «Уменьшение количества пожаров» - плановое значение-70% единица, фактическое значение-70%единиц.

Показатель 2.1. «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах» - плановое значение-45 %, фактическое значение -45 % *.*

 Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

Эффективности реализации муниципальной программы

 Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

 степень достижения целевого показателя 1. «количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах» - плановое значение-45%, фактическое значение -45%, достигнуто- 1,0;

 степень достижения целевого показателя 1.1 «уменьшение количества пожаров» плановое значение-70% единица, фактическое значение-70%единиц, достигнуто -1,0;

 степень достижения целевого показателя 2.1. «количество профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах» плановое значение-45%, фактическое значение -45%, достигнуто - 1,0;

 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (*3/3*), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

 2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 0,67 (*2/3*), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

 3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

 3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 0,67 *(плановое значение/фактическое значение).*

 3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

 Степень соответствия запланированному уровню расходов:

139,8 тыс. рублей / 142,4 тыс. рублей = 0,98.

 3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

 Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

 0,67/0,98 = 0,68, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является низкой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 0,67 x 0,3 + 0,68 x 0,2 = 0,83, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

В ходе анализа и мониторинга муниципальной программы установлено:

основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют; принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Администрация Самбекского сельского поселения | Х | Х | Х | уменьшение количества пожаров |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.информирование населения о соблюдении мер пожарной безопасности | Администрация Самбекского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | уменьшение количества пожаров | вручены памятки жителям поселения о соблюдении первичных мер пожарной безопасности |  |
|  | Основное мероприятие 1.2.Меры поддержки добровольной пожарной дружины | Администрация Самбекскогосельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | уменьшение количества пожаров | Меры поддержки добровольной пожарной дружины неприменялись  |  |
|  | [Подпрограмма 2](#sub_200). «Защита населения от ЧС и обеспечение безопасности на водных объектах» | Администрация Самбекского сельского поселения | Х | Х | Х | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий, повышение уровня безопасности населения на водных объектах  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.Мероприятия по предупреждению ЧС и мерах безопасности на водных объектах | Администрация Самбекского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий, повышение уровня безопасности населения на водных объектах  | Приобретены и установлены информационные знаки «Выход на лед запрещен» |  |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – МП, основное мероприятие– ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

 приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

Сведения

об использовании бюджета Самбекского сельского поселения , федерального, областного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 142,4 | 139,8 |
| бюджет поселения | 142,4 | 139,8 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Пожарная безопасность | всего | 142,4 | 139,8 |
| бюджет поселения | 142,4 | 139,8 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Защита населения от ЧС и обеспечение безопасности на водных объектах | всего | 0,8 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,8 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  на конец  отчетного года (при наличии) |
|  | год,предшествующий отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 1. | Показатель 1. количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | % | 45 | 45 | 45 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 2. | Показатель 1.1. уменьшение количества пожаров | % | 70 | 70 | 70 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Защита населения от ЧС и обеспечение безопасности на водных объектах» |
| 3. | Показатель 2.1. Снижение количества чрезвычайных ситуаций количество профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | % | 45 | 45 | 45 |  |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.