****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ САМБЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

05 апреля 2024 г № 54

с. Самбек

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Самбекского**

**сельского поселения «Развитие культуры»**

**за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Самбекского сельского поселения от 27.03.2018 г. № 28 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Самбекского сельского поселения», распоряжением Администрации Самбекского сельского поселения от 05.09.2018 г. № 118 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Самбекского сельского поселения», Администрация Самбекского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации в 2023 году муниципальной программы Самбекского сельского поселения «Развитие культуры», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Самбекского сельского поселения М.А.Соболевский**

Приложение

к постановлению Администрации

Самбекского сельского поселения

от 05.04.2024 г. № 54

Отчет

о реализации

муниципальной программы Самбекского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2023 год

1. Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Реализация муниципальной программы Самбекского сельского поселения «Развитие культуры» обусловлена необходимостью формирования единого культурного пространства, создания условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры.

Муниципальная программа «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Самбекского сельского поселения от 07.11.2018 г. № 99.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Самбекского сельского поселения. Участником программы является МБУК ССП «Самбекский Дом культуры».

В 2023 году в ходе исполнения программы реализован комплекс мероприятий, в результате которого обеспечено увеличение приобщённости населения Самбекского сельского поселения к культуре, увеличение количества жителей, посещающих культурные мероприятия.

2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Развитие культурно - досуговой деятельности» предусмотрена реализация одного основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» выполнено.

В Доме культуры действует 25 клубных формирований с числом участников 480, из них детских 9 с числом участников 140, и 13 молодежных (от 14 лет) с числом участников 109 чел.

Активно ведется работа по развитию декоративно-прикладного творчества.

Коллективы МБУК ССП «Самбекский ДК» постоянные дипломанты районных фестивалей и конкурсов. Так же коллективы ДК являются лауреатами многих областных, всероссийских и международных конкурсов.

В рамках подпрограммы 2. «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» предусмотрена реализация одного основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Качественное проведение культурно-массовых мероприятий» выполнено.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм приведены в приложении № 1 к отчету о реализации программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа исполнения реализации муниципальной программы установлено, основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований   
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 4624,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 4624,6 тыс. рублей, или 100,0 % плановых назначений.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении 2 к отчету о реализации программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Увеличение количества проведенных культурно-досуговых мероприятий», плановое значение -70 %, фактическое значение –70 %.

Показатель 2. «Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий», плановое значение -80%, фактическое значение –80%.

Показатель 1.1 «Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий», плановое значение -80%, фактическое значение –80%.

Показатель 2.1. «Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий», плановое значение -80%, фактическое значение –80%.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год представлены в приложении № 3 к отчету о реализации программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. «Увеличение количества проведенных культурно-досуговых мероприятий»- плановое значение -70 %, фактическое значение –70 %. достигнуто - 1,0;

степень достижения целевого показателя 2. «Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий» плановое значение -80%, фактическое значение –80%, достигнуто - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1 ««Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий» плановое значение -80%, фактическое значение –80%, достигнуто - 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1. «Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий» плановое значение -80%, фактическое значение –80%, достигнуто - 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (*4/4*), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1,0 (*2/2*), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1,0 *(плановое значение/фактическое значение).*

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

4624,6 тыс. рублей /4624,6 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0 = 1,0 , в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 x 0,3 + 1,0 x 0,2 =1,0 , в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Развитие культуры»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | | | | Фактический срок | | | | | | Результаты | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | |
| начала реализации | | окончания реализации | | | начала реализации | | окончания реализации | | | | запланирован  ные | достигнутые | |
| Подпрограмма 1. **«**Развитие культурно - досуговой деятельности**»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Администрация Самбекского сельского поселения | | Весь период | | Весь период | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | Увеличение количества проведённых культурно-досуговых мероприятий | Увеличилось количество проведённых культурно-досуговых мероприятий | |  | |
| Подпрограмма 2. «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие 2.1. качественное проведение культурно-массовых мероприятий | Администрация Самбекского сельского поселения | | Весь период | | | Весь период | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | комфортные условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития | | | Созданы комфортные условия для осуществления культурно-массовых мероприятий | |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта»

Сведения

об использовании бюджета Самбекского сельского поселения , федерального, областного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Развитие культуры» | всего | 4624,6 | 4624,6 |
| бюджет поселения | 4504,1 | 4504,1 |
| федеральный бюджет | 100,0 | 100,0 |
| областной бюджет | 20,5 | 20,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего | 4624,6 | 4624,6 |
| бюджет поселения | 4504,1 | 4504,1 |
| федеральный бюджет | 100,0 | 100,0 |
| областной бюджет | 20,5 | 20,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы «Развитие культуры»

Сведения о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименова ние) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | | | | | | |
| 1 | Показатель 1. Увеличение количества проведенных культурно-досуговых мероприятий | % | 70 | 70 | 70 |  |
| 2 | Показатель 2. Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий | % | 80 | 80 | 80 |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | | | | | | |
| 3 | Показатель 1.1 увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий | % | 80 | 80 | 80 |  |
| Подпрограмма 2. «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» | | | | | | |
| 4 | Показатель 2.1. увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий | % | 80 | 80 | 80 |  |