****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ САМБЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

05 апреля 2024 г № 48

с. Самбек

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Самбекского**

**сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»**

**за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Самбекского сельского поселения от 27.03.2018 г. № 28 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Самбекского сельского поселения», распоряжением Администрации Самбекского сельского поселения от 05.09.2018 г. № 118 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Самбекского сельского поселения», Администрация Самбекского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации в 2023 году муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Самбекского сельского поселения М.А.Соболевский**

Приложение

к постановлению Администрации

Самбекского сельского поселения

от 05.04.2023 № 48

Отчет

о реализации в 2023 году муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2023 год

Ответственным исполнителем муниципальной программы Самбекского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» является Администрация Самбекского сельского поселения.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Самбекского сельского поселения от 25.10.2018 г № 89.

В результате реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

- созданы условия для эффективного управления муниципальными финансами Самбекского сельского поселения;

- обеспечена сбалансированность бюджета Самбекского сельского поселения и отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

Основные показатели бюджета Самбекского сельского поселения в 2023 году

| Показатель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | % исполнения |
| I. Доходы, всего | 27239,0 | 27494,6 | 100,9 |
| из них: |  |  |  |
| налоговые и неналоговые доходы | 9042,6 | 9298,2 | 102,8 |
|  |  |  |
| безвозмездные поступления | 18196,4 | 18196,4 | 100,0 |
| II. Расходы, всего | 29596,0 | 29340,4 | 99,1 |
| III. Дефицит (-), профицит (+) | -2357,0 | -1845,8 | 0,0 |

Одним из результатов реализации муниципальной программы в целях достижения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Самбекского сельского поселения стало принятие решения Собрания депутатов Самбекского сельского поселения от 22.12.2022 г. № 44 «О бюджете Самбекского сельского поселения Неклиновского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Бюджет разработан на трехлетний период, что отвечает определению перспектив развития на ближайший среднесрочный период.

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования постановлением Администрации Самбекского сельского поселения от 20.10.2023 № 112 был утвержден бюджетный прогноз на долгосрочный период 2023-2036 годов.

В целях нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса в 2023 году вносились изменения в решения Собрания депутатов Самбекского сельского поселения : от 22.12.2022 № 44 «О бюджете Самбекского сельского поселения Неклиновского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», от 27.07.2007 № 66 «О бюджетном процессе в Самбекском сельском поселении».

В целях обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами на официальном сайте Администрации Самбекского сельского поселения размещались нормативно-правовые акты в области финансов.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Долгосрочное финансовое планирование»;

Подпрограмма 2 – «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

Подпрограмма 3 - «Управление муниципальным долгом Самбекского сельского поселения».

|  |
| --- |
|  |

Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусматривает два основных мероприятия. Расходы бюджета поселения на реализацию мероприятий не предусмотрены.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.01.2024 г. поступления собственных налоговых и неналоговых доходов составили 9298,2 тыс. рублей, уточненный план 2023 года исполнен на 102,8 %. Формирование расходов бюджета Самбекского сельского поселения осуществляется на основе муниципальных программ.

В рамках подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрено пять основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. Совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса.

В течение 2023 года вносились изменения в решение Собрания депутатов Самбекского сельского поселения от 27.07.2007 г «О бюджетном процессе в Самбекском сельском поселении».

Приняты распоряжения Администрации Самбекского сельского поселения: от 06.06.2023 № 36 «Об утверждении порядка и сроков составления проекта бюджета Самбекского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», от 24.10.2023 № 44 «Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Самбекского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности Администрации Самбекского сельского поселения выполнено.

На реализацию данного мероприятия на 2023 год предусмотрено 8273,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 8178,5 тыс. рублей, или 98,8 %. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

Основное мероприятие 2.3. Организация планирования и исполнения расходов бюджета Самбекского сельского поселения выполнено.

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами было принято решение Собрания депутатов Самбекского сельского поселения от 29.05.2023 г № 59 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Самбекского сельского поселения Неклиновского района за 2022 год», приняты постановления Администрации Самбекского сельского поселения от 25.04.2023 № 30 «Об отчете об исполнении бюджета Самбекского сельского поселения Неклиновского района за 1 квартал 2023 года", от 18.07.2023 № 57 «Об отчете об исполнении бюджета Самбекского сельского поселения Неклиновского района за 1 полугодие 2023 года», от 11.10.2023 № 116 «Об отчете об исполнении бюджета Самбекского сельского поселения Неклиновского района за 9 месяцев 2023 года».

Основное мероприятие 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Самбекского сельского поселения выполнено. Осуществляется внутренний финансовый контроль и аудит. Осуществлен ведомственный контроль в сфере закупок.

Основное мероприятие 2.5. Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области выполнено.

Осуществляется работа в программах «АЦК-Планирование» и «АЦК-Финансы».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Самбекского сельского поселения» расходы бюджета поселения не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 3 по состоянию на отчетную дату показатели объема муниципального долга и расходов на его обслуживание составляют 0,0 тыс.рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий приведены в приложении 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым доходам за счет поступления сверхплановых доходов по следующим налогам:

- налогу на доходы физических лиц – 115,0 % к плану года;

- по земельному налогу -101,6 % к плану года;

- по налогу на имущество физических лиц – 111,3 %;

- арендная плата за движимое имущество – 108,3 %.

На реализацию муниципальных программ Самбекского сельского поселения из бюджета поселения за 2023 год направлено 26707,4 тыс. рублей, что составляет 91,0 процента всех расходов бюджета поселения.

Основное внимание при исполнении бюджета Самбекского сельского поселения уделялось своевременной выплате заработной платы, оплате коммунальных услуг, счетов на оплату работ, услуг, товаров согласно заключенным договорам.

Просроченная кредиторская задолженность бюджета поселения на 01.01.2024 года отсутствует.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований   
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 8369,5 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 0,2 тыс. рублей, средства бюджета поселения 8369,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 8250,5 тыс. рублей, или 98,6 %.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения составил 119,0 тыс. рублей, за счет экономии при осуществлении закупок работ, услуг, товаров.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении 2 к отчету о реализации программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы

Муниципальной программой и подпрограммами предусмотрено 9 показателей, по **5** из которых фактические значения соответствуют плановым, по **4** показателям фактически значения превышают плановые.

Показатель 1. «Наличие бюджетного прогноза Самбекского сельского поселения на долгосрочный период» - плановое значение - да, фактическое значение -да.

Показатель 2. «Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Самбекского сельского поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях)» - плановое значение- 101,0 фактическое значение – 102,8 %.

Показатель 3. «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Самбекского сельского поселения» - плановое значение- 0, фактическое значение-0.

Показатель 4. «Отношение объема муниципального долга Самбекского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Самбекского сельского поселения» - плановое значение-0, фактическое значение-0*.*

Показатель 1.1. «Объем налоговых доходов бюджета Самбекского сельского поселения (за вычетом разовых поступлений)»плановое значение- 9042,6 тыс.рублей, фактическое значение- 9298,2 тыс.рублей.

Показатель 1.2. «Доля расходов бюджета Самбекского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Самбекского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Самбекского сельского поселения - плановое значение – 90,5 %, фактическое значение – 91,0 %..

Показатель 2.1. «Исполнение расходных обязательств бюджета Самбекского сельского поселения» - плановое значение – 95 %, фактическое значение – 99,1 %.

Показатель 2.2. «Доля организаций, осуществляющих процессы планирования и исполнения бюджета в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области» - плановое значение – 100 %, фактическое значение – 100 %.

Показатель 3.1. «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Самбекского сельского поселения в объеме расходов бюджета Самбекского сельского поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» -плановое значение-0, фактическое значение-0.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год представлены в приложении № 3 к отчету о реализации программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. «Наличие бюджетного прогноза Самбекского сельского поселения на долгосрочный период» плановое значение «да», фактическое значение «да», достигнуто: 1,0;

степень достижения целевого показателя 2. «Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Самбекского сельского поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях)» плановое значение «101,0», фактическое значение «102,8» достигнуто: 102,8/101,0=1,01;

степень достижения целевого показателя 3. «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Самбекского сельского поселения» - плановое значение «0», фактическое значение «0», достигнуто: 1,0;

степень достижения целевого показателя 4. «Отношение объема муниципального долга Самбекского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Самбекского сельского поселения» плановое значение «-», фактическое значение «-», достигнуто: 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1 «Объем налоговых доходов бюджета Самбекского сельского поселения (за вычетом разовых поступлений)» плановое значение- 9042,6 тыс.рублей, фактическое значение- 9298,2 тыс.рублей достигнуто: 9298,2/9042,6=1,02.

степень достижения целевого показателя 1.2. «Доля расходов бюджета Самбекского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Самбекского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Самбекского сельского поселения» - плановое значение – 90,5 %, фактическое значение – 91,0 %,

достигнуто: 91,0/90,5 = 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.1. «Исполнение расходных обязательств бюджета Самбекского сельского поселения» - плановое значение – 95 %, фактическое значение – 99,1 %., достигнуто 99,1/95 = 1,04;

степень достижения целевого показателя 2.2. «Доля организаций, осуществляющих процессы планирования и исполнения бюджета в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области» , плановое значение – 100 %, фактическое значение – 100 %, достигнуто- 100/100=1,0;

степень достижения целевого показателя 3.1. «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Самбекского сельского поселения в объеме расходов бюджета Самбекского сельского поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» - плановое значение - 0, фактическое значение - 0, достигнуто- 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,049,что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной(1+1,01+1+1+1,02+1,04+1+1+1)/9=1,0.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1,0,что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ **.**

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1,0 (9/9) *(плановое значение/фактическое значение).*

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

8250,5 тыс. рублей / 8369,5 тыс. рублей = 0,98.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,98 = 1,02, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 0,98 x 0,3 + 1,0 x 0,2 = 0,99, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

В ходе анализа и мониторинга муниципальной программы установлено:

основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют; принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.  Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Самбекского сельского поселения и снижением недоимки | Сектор экономики и финансов | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) (101,0) | По состоянию на 01.01.2023 г. исполнение бюджет­ных назначений по налоговым и ненало­говым доходам составило 9298,2 тыс. руб. план исполнен на 102,8 %. | | | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Формирование расходов бюджета Самбекского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Сектор экономики и финансов | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | формирование и исполнение бюджета Самбекского сельского поселения на основе программно-целевых принципов 90,5 % | Доля расходов бюджета в рамках муниципальных программ к общему объему расходов составляет 91,0 % | | | - |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Сектор экономики и финансов | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | подготовка проектов нормативных правовых актов Администрации Самбекского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса | | | В 2023 году разработано 6 проектов постановлений 2 проекта решений в части совершенствования бюджетного процесса |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.2.  Обеспечение деятельности администрации Самбекского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | | | Обеспечена реализация управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.3.  Организация планирования и исполнения расходов бюджета Самбекского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение каче­ственного и своевре­менного исполнения бюджета поселения | | | Обеспечено каче­ственное и своевре­менное исполнение бюджета поселения |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.4.  Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации  о контрактной системе  в сфере закупок получателями средств бюджета Самбекского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем  обеспечение использования средств бюджета Самбекского сельского поселения в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | | |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.5.  Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Сектор экономики и финансов | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечить работы по сопровождению программного обеспечения | | | работы по сопровождению программного обеспечения выполнены |  |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Самбекского сельского поселения» | | | | | | | | | | |
| 8 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Самбекского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=4ACE29808E39CE0C39D3928E43A6F4840E459C103F028725B7D235CE01n0QDK) Российской Федерации | Сектор экономики и финансов | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований , управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=4ACE29808E39CE0C39D3928E43A6F4840E459C103F028725B7D235CE01n0QDK) Российской Федерации | | - В 2023 году необходимости в привлечении заемных средств кредитных организаций или бюджетного кредита не было. | |  |
| 9 | Основное мероприятие 3.2.  Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Самбекского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | Весь период | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Самбекского сельского поселения | | В 2023 году заимствования не производились | |  |

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 8369,5 | 8250,5 |
| бюджет поселения | 8369,3 | 8250,3 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | 0,2 | 0,2 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 8369,5 | 8250,5 |
| бюджет поселения | 8369,3 | 8250,3 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | 0,2 | 0,2 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Управление муниципальным долгом Самбекского сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   на конец   отчетного года  (при наличии) |
|  | год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | | | | | |
| 1. | Показатель 1.  Наличие бюджетного прогноза Самбекского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да | да |  |
| 2. | Показатель 2.  Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Самбекского сельского поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) | процентов | 117,5 | 101,0 | 102,8 | Поступление сверхплановых налоговых доходов |
| 3. | Показатель 3.  Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Самбекского сельского поселения | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Показатель 4. Отношение объема муниципального долга Самбекского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Самбекского сельского поселения | процентов | - | - | - |  |
|  | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | |
| 5. | Показатель 1.1.  Объем налоговых доходов бюджета Самбекского сельского поселения (за вычетом разовых поступлений) | тыс.  рублей | 11395,6 | 9048,6 | 9298,2 |  |
| 6. | Показатель 1.2.  Доля расходов бюджета Самбекского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Самбекского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Самбекского сельского поселения | процентов | 97,7 | 90,5 | 91,0 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое**,** информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | |
| 7. | Показатель 2.1. Исполнение расходных обязательств бюджета Самбекского сельского поселения | процентов | 97,6 | 95,0 | 99,1 |  |
| 8. | Показатель 2.2.  Доля организаций, осуществляющих процессы планирования и исполнения бюджета в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Самбекского сельского поселения» | | | | | | |
| 9. | Показатель 3.1.  Доля расходов на обслуживание муниципального долга Самбекского сельского поселения в объеме расходов бюджета Самбекского сельского поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0 | 0 | 0 |  |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.