РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ САМБЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 марта 2019 г                           с. Самбек                                   №  7

Об утверждении отчета об исполнении плана  реализации муниципальных

программ Самбекского сельского поселения за  2018 год

В соответствии  постановлением  Администрации  Самбекского  сельского поселения от 27.03.2018  № 28 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Самбекского сельского поселения»,  Администрация      Самбекского     сельского    поселения    постановляет:

1. Утвердить отчеты об исполнении плана реализации  муниципальных программ Самбекского сельского поселения за 2018  год:

1.1. . «Социальная поддержка муниципальных служащих Самбекского сельского поселения» (приложение 1).

1.2. «Благоустройство территории и развитие коммунального хозяйства Самбекского сельского поселения» (приложение 2).

1.3. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности (приложение 3).

1.4. «Развитие культуры»  (приложение 4).

1.5.«Развитие физической культуры и спорта» (приложение 5).

1.6 «Муниципальная политика» (приложение 6).

1.7. «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (приложение 7).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Самбекского

сельского поселения 	                                                                М.А.Соболевский

## Приложение  1

к постановлению

Администрации Самбекского

сельского поселения

от  07.03.2019 г  № 7

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Социальная поддержка муниципальных служащих Самбекского сельского поселения»  отчетный период  2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение гарантий муниципальным служащим» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим выборные должности муниципальной службы | Администрация Самбекского сельского поселения | повышение качества жизни муниципальных служащих поселения, ушедших на пенсию по возрасту | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 135,8 | 112,8 |  |
|  | Итого |  |  | X |  | 135,8 | 112,8 |  |

## Приложение  2

к постановлению

Администрации Самбекского

сельского поселения

от  07.03.2019 г  № 7

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории и развитие коммунального хозяйства Самбекского сельского поселения»   отчетный период  2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Самбекского сельского поселения» |
| 1.1 | Организация благоустройства и озеленение территории населенных пунктов сельского поселения | Администрация Самбекского сельского поселения | улучшение состояния территории Самбекского сельского поселения; - привитие жителям муниципального образования любви и уважения к месту своего проживания к соблюдению чистоты и порядка | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3615,9 | 3610,6 | 3610,6 |
| 1.2 | Содержание мест захоронения | Администрация Самбекского сельского поселения | благоустроенность населенных пунктов поселения. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 700,0 | 679,0 | 679 |
| 1.3 | Организация уличного освящения | Администрация Самбекского сельского поселения | благоустроенность населенных пунктов поселения. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 870,0 | 869,3 | 869,3 |
| 2. | Подпрограмма 2. «Развитие коммунального хозяйства Самбекского сельского поселения» |
| 2.1 | Создание условий для развития коммунального хозяйства (изготовление проектно сметной документации на газификацию х. Некрасовка) | Администрация Самбекского сельского поселения | благоустроенность населенных пунктов поселения. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 560,0 | 559,3 | 559,3 |
|  | Итого |  |  | X |  | 5745,9 | 5718,2 |  |

## Приложение  3

к постановлению

Администрации Самбекского

сельского поселения

от  07.03.2019 г  № 7

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» отчетный период 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Самбекском сельском поселении» |
| 1.1 | «Противодействие коррупции в Самбекском сельском поселении» | Администрация Самбекского сельского поселения | обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Самбекского сельского поселения. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3.4 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Самбекском сельском поселении» |
| 2.1 | «Профилактика экстремизма и терроризма в Самбекском сельском поселении» | Администрация Самбекского сельского поселения | информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1.9 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  | X |  | 5,3 | 0 | 0 |

## Приложение  4

к постановлению

Администрации Самбекского

сельского поселения

от  07.03..2019 г  № 7

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

отчетный период 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культурно - досуговой деятельности» |
| 1.1 | Основное мероприятие: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | МБУК ССП «Самбекский Дои культуры» | количество проведённых культурно-досуговых мероприятий численность участников культурно-досуговых мероприятий 3500 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3796,9 | 3416,5 | 1837,0 |
|  | Итого |  |  | X |  | 3796,9 | 3416,5 | 1837,0 |

## Приложение  5

к постановлению

Администрации Самбекского

сельского поселения

от  07.03.2019 г. № 7

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: .«Развитие физической культуры и спорта»   отчетный период  2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1«Развитие физической культуры и спорта» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 Организация и проведение сельских спортивных и физкультурных мероприятий среди различных слоев населения Самбекского сельского поселения | Администрация Самбекского сельского поселения | устойчивое развитие физической культуры и спорта в сельском поселении | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 48,3 | 43,5 | 43,5 |
|  | Итого |  |  | X |  | 48,3 | 43,5 | 43,5 |

## Приложение  6

к постановлению

Администрации Самбекского

сельского поселения

от  07.03.2019 г  № 7

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»

отчетный период  2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 Повышение квалификации муниципальных служащих с получением свидетельства государственного образца | Администрация Самбекского сельского поселения | увеличение числа муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 42,0 | 36,9 | 36,9 |
| 1,2 | Основное мероприятие 2 диспанцеризация муниципальных служащих | Администрация Самбекского сельского поселения | Количество муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 16,0 | 9,4 | 9,4 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 Юридические услуги и правовая помощь | Администрация Самбекского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 270,0 | 262,8 | 262,8 |
|  | Итого |  |  | X |  | 328,0 | 309,1 | 309,1 |

## Приложение  7

к постановлению

Администрации Самбекского

сельского поселения

от  07.03.2019 г  № 7

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» отчетный период 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» 1 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 Обеспечение деятельности администрации Самбекского сельского поселения | Администрация Самбекского сельского поселения | Качественная организация исполнения бюджета Самбекского сельского поселения. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 4695,6 | 4585,5 | 935,5 |
|  | Итого |  |  | X |  | 4695,6 | 4585,5 | 935,5 |