РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ САМБЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 мая 2016 г                                      с. Самбек                                                  № 38

Об утверждении годового отчета о реализации

муниципальной программы Самбекского

сельского поселения «Муниципальная политика»

за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Самбекского сельского поселения от 16.08.2013г. №  42 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Самбекского сельского поселения», распоряжением Администрации Самбекского сельского поселения от 02.09.2013 г. № 179 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Самбекского сельского поселения», Администрация Самбекского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить  годовой отчет о реализации муниципальной программы Самбекского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2015 год, утвержденной постановлением Администрации Самбекского сельского поселения от 14.10.2013г. № 67,  согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Самбекского

сельского поселения					М.А.Соболевский

Приложение

к постановлению Администрации

Троицкого сельского поселения

от 05.05.2016  г.  № 38

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Самбекского сельского поселения

«Муниципальная политика»

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Самбекского сельского поселения  является ответственным исполнителем муниципальной программы Самбекского сельского поселения «Муниципальная политика».

Муниципальная программа «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Самбекского сельского поселения от 14.10.2013г. № 67.

Общий объем финансирования Программы  за 2015 год за счет средств бюджета Самбекского сельского поселения составляет 1,0 тыс. рублей.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В состав данной муниципальной программы включены две подпрограммы:

- Развитие муниципальной службы;

- Содействие развитию  институтов   и инициатив гражданского общества.

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы»

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- повышение квалификации муниципальных служащих.

Подпрограмма «Создание условий для повышения безопасности дорожного движения на территории поселения»

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- повышение уровня социальной активности населения.

Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию  мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета поселения за 2015 год на реализацию муниципальной программы «Муниципальная политика» приведены в приложении № 1 к годовому отчету.

Раздел 4. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Муниципальная политика»

| № п/п | Вид нормативно-правового акта | № и дата постановления Администрации Самбекского сельского поселения | Причины изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации Самбекского сельского поселения | № 4 от 03.02.15 | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Самбекского сельского поселения «О бюджете Самбекского сельского поселения Неклиновского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» |
| 2. | Постановление Администрации Самбекского сельского поселения | № 106 от 21.10.15 г | Корректировка сумм по утвержденным мероприятиям |

Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя  достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Муниципальная политика» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Самбекского сельского

поселения «Муниципальная политика»

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2015 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | « Муниципальная политика» | всего | 7,6 | 1,0 |
|  |  | бюджет поселения | 7,6 | 1,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие муниципальной службы | всего | 7,6 | 1,0 |
|  |  | бюджет поселения | 7,6 | 1,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1 | Повышение квалификации муниципальных служащих с получением свидетельства государственного образца | всего | 7,6 | 1,0 |
|  |  | бюджет поселения | 7,6 | 1,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества. | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1 | повышение уровня социальной активности населения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |