РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  САМБЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 мая 2021  г №  50

с. Самбек

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Самбекского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Неклиновского района от 27.07.2007 № 66 «О бюджетном процессе в Самбекском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Самбекского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Самбекского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению.

2.  Администрации Самбекского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему распоряжению.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

# Самбекского селького поселения			              М.А.Соболевский

Приложение

к распоряжению Администрации

Самбекского сельского поселения

от  28.05.2021 № 50

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Самбекского сельского поселения

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Самбекского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 – 2024 годы и его обоснования по утвержденным формам | до 15 июля 2021 г. | Администрация Самбекского сельского поселения |
| 2. | Разработка исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета Самбекского сельского поселения на 2022 – 2024 годы в части налоговых и неналоговых доходов по установленным формам | до 20 июля 2021 г. | Администрация Самбекского сельского поселения |
| 3. | Разработка информации о предельной штатной численности органов местного самоуправления Самбекского сельского поселения на 2022 – 2024 годы | до 20 июля 2021 г. | Администрация Самбекского сельского поселения |
| 4. | Проведение оценки налоговых расходов Самбекского сельского поселения | до 30 августа 2021 г. | Сектор экономики и финансов Администрация Самбекского сельского поселения |
| 5. | Формирование и представление Главе Администрации Самбекского сельского поселения параметров бюджета Самбекского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов; предельных показателей расходов бюджета Самбекского сельского поселения | до 25 октября 2021 г. | Сектор экономики и финансов Администрация Самбекского сельского поселения |
| 6. | Подготовка проектов муниципальных программ Самбекского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2022 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Самбекского сельского поселения | до 30 сентября 2021 г. | Администрация Самбекского сельского поселения |
| 7. | Подготовка проекта распоряжения Администрации Самбекского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Самбекского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | до 25 октября 2021 г. | Сектор экономики и финансов Администрация Самбекского сельского поселения |
| 8. | Подготовка для внесения в Собрание депутатов Неклиновского района следующих проектов решений Собрания депутатов Самбекского сельского поселения: «О бюджете Самбекского сельского поселения Неклиновского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Самбекского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | до 15 ноября 2021 г. до 15 ноября 2021 г. | Сектор экономики и финансов Администрация Самбекского сельского поселения |