РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ САМБЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

05 ноября 2015  г.	                  с. Самбек                                    №  140

О внесении изменений в распоряжение от 30.06.2015 г № 86 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Самбекского сельского поселения и составления проекта бюджета Самбекского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

В целях разработки проекта бюджета Самбекского сельского поселения на 2016 год:

1. Внести в приложение к распоряжению Администрации Самбекского сельского поселения от 30.06.2015 № 86 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Самбекского сельского поселения и составления проекта  бюджета Самбекского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»  изменения согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой

И.о. Главы Самбекского

# сельского поселения		  		                          	  Е.Н.Попова

Приложение

к распоряжению Администрации

Самбекского сельского поселения

от 05.11.2015г. № 140

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в распоряжение Администрации Самбекского сельского поселения

от 30.06.2015 № 86 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Самбекского сельского поселения и составления проекта  бюджета Самбекского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

1. Наименование изложить в редакции:

«Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Самбекского сельского поселения на 2016-2018 годы и составления проекта бюджета Самбекского сельского поселения на 2016 год».

2. Преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии со статьями 169, 173, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Самбекского сельского поселения от 27.07.2007 № 66 «О бюджетном процессе в Самбекском сельском поселении», в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития Самбекского сельского поселения на 2016-2018 годы и составления проекта бюджета Самбекского сельского поселения на 2016 год»:

3. Пункт 1 изложить в редакции:

«1. Утвердить Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Самбекского сельского поселения на 2016-2018 годы и составления проекта бюджета Самбекского сельского поселения на 2016 год согласно приложению.».

4. В приложении:

4.1. Наименование изложить в редакции:

«Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Самбекского сельского поселения на 2016-2018 годы и составления проекта бюджета Самбекского сельского поселения на 2016 год».

4.2. Пункты 1-7 изложить в редакции:

| «1. | Получение Администрацией Самбекского сельского поселения у отдела экономики и торговли Администрации Неклиновского района: индексов-дефляторов на 2016 – 2018 годы; | до 10 июня 2015г. | Администрация Самбекского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Формирование планового реестра расходных обязательств Самбекского сельского поселения | до 01.06.2015 | Администрация Самбекского сельского поселения |
| 3 | Разработка: |  |  |
| 3.1 | Показателей протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности Самбекского сельского поселения по состоянию на 1 января 2015 года (по данным статистической отчетности формы 3ДГ(МО) | до 1 августа 2015г. | Администрация Самбекского сельского поселения |
| 3.2 | Сведений о задолженности по платежам в бюджет Самбекского сельского поселения по состоянию на последнюю отчетную дату | до 1 июля 2015г. | руководитель межрайонной ИФНС России № 1 по Ростовской области |
| 3.3 | Экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал по поселению на 2016 – 2018 годы, по следующим доходным источникам: |  |  |
|  | налогу на доходы физических лиц | до 1 августа 2015г. | Администрация Самбекского сельского поселения, руководитель межрайонной ИФНС России № 1 по Ростовской области |
|  | налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; | до 1 августа 2015г. | Администрация Самбекского сельского поселения, руководитель межрайонной ИФНС России № 1 по Ростовской области |
|  | единому сельскохозяйственному налогу | до 1 августа 2015г. | Администрация Самбекского сельского поселения, руководитель межрайонной ИФНС России № 1 по Ростовской области |
|  | налогу на имущество физических лиц | до 1 августа 2015г. | Администрация Самбекского сельского поселения, руководитель межрайонной ИФНС России № 1 по Ростовской области |
|  | земельному налогу | до 1 августа 2015г. | Администрация Самбекского сельского поселения, руководитель межрайонной ИФНС России № 1 по Ростовской области |
| 3.4 | Оценки неналогового потенциала доходов в поселении на 2016 – 2018 годы , в том числе: доходам от использования и продажи имущества, | до 1 августа 2015г. | Администрация Самбекского сельского поселения |
| 3.5 | Расчетов, используемых при формировании бюджета Самбекского сельского поселения на 2016 год | до 5 октября 2015г. | Администрация Самбекского сельского поселения |
| 3.6 | Ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, утвержденных правовыми актами органов местного самоуправления | до 1 сентября 2015г. | Администрация Самбекского сельского поселения |
| 3.7 | Правовых актов, утверждающих нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | до 1 сентября 2015г. | Администрация Самбекского сельского поселения |
| 4 | Подготовка распоряжения Администрации Самбекского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Самбекского сельского поселения на 2016 – 2018 годы» | до 20 ноября 2015г. | Администрация Самбекского сельского поселения |
| 5 | Разработка проектов муниципальных программ Самбекского сельского поселения, предлагаемых к финансированию, начиная с 2016 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Самбекского сельского поселения | до 15 ноября 2015г. | Администрация Самбекского сельского поселения |
| 6 | Распределение расходов бюджета Самбекского сельского поселения по классификации расходов бюджета | в течение 3 рабочих дней после доведения показателей расходов бюджета Самбекского сельского поселения на 2016 год | Администрация Самбекского сельского поселения |
| 7 | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Самбекского сельского поселения «О бюджете Самбекского сельского поселения на 2016 год» | до 10 декабря 2015г. | Администрация Самбекского сельского поселения |