****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ САМБЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

с. Самбек

14 июня 2023 г.№ 20

|  |
| --- |
|  |

О внесении изменений в распоряжение администрации Самбекского сельского поселения от 28.12.2022 г. № 65 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Самбекского сельского поселения «Развитие культуры»

на 2023 год»

В соответствии с постановлением Администрации Самбекского сельского поселения от 27.03.2018 № 28 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Самбекского сельского поселения»:

1. Внести в распоряжение администрации Самбекского сельского поселения от 28.12.2022 г. № 65 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Самбекского сельского поселения «Развитие культуры» на 2023 год» изменения, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Самбекского сельского поселения М.А.Соболевский**

Приложение

администрации Самбекского сельского поселения

от 14.06.2023 г. № 20

План

реализации муниципальной программы «Развитие культуры» на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ФИО) [<1>](file:///C:\Users\User\Desktop\проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов на 2023 год  (тыс.руб.) <2> | | | | |
| всего | областной  бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1.  Развитие культурно - досуговой деятельности | Администрация Самбекского сельского поселения | Х | X | 4810,5 | 120,5 | 4690,0 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Администрация Самбекского сельского поселения | увеличение количества жителей, посещающих культурные мероприятия | весь  период | 4810,5 | 120,5 | 4690,0 | - |
| 2 | Подпрограмма 2.  Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры | Администрация Самбекского сельского поселения | Х | X | 0,0 | - | 0,0 | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.  качественное проведение культурно-массовых мероприятий | Администрация Самбекского сельского поселения | комфортные условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития | весь  период | 0,0 | - | 0,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | 4810,5 | 120,5 | 4690,0 | - |